## Sheet1
表1 资源需求
工作结构分析WBS | 知识/技能 | 设施 | 设备 | 材料 | 特别资源 | 资源成本总计 | 备注
A.系统设计 | 人－日数 |  |  |  |  | 人日数×日费用率＝成本
A1.确定信息流 | 面谈，系统分析：10 |  |  |  |  | 10×＄270＝＄2700
A2.确定软件要求 | 系统分析 6 |  |  |  |  | 6×＄270＝＄1620
A3.确定硬件要求 | 系统分析 2 |  |  |  |  | 2×＄270＝＄540 （合计＄4860）
B.软件开发
B1.系统流程图准备 | 系统分析 5 |  |  |  |  | 5×＄270＝＄1350
B2.数据库程序修改 | 编程 20 |  | *计算机 |  | *数据库软件 | 20×＄230＝＄4600 （合计＄5950） | *利用现有的计算机和软件
C.硬件采购
C1.硬件与供应商选择 | 系统分析 1 |  |  |  | 硬件要求方面的知识 | 1×＄270＝＄270
C2.采购订单处理 | 采购订单的有关知识/技能 1 |  |  |  |  | 1×＄116＝＄116
C3.硬件接收 | 接收技术/技能 1 |  |  |  |  | 1×＄132＝＄132 （合计＄518）
D.系统人员配置
D1.人力资源需求确定 | 人事分析 2 |  |  |  |  | 2×＄230＝＄460
D2.公司内人员调任 | 人事分析 5 |  |  |  |  | 5×＄230＝＄1150
D3.外部人员招聘 | 人事分析 5 |  |  |  |  | 5×＄230＝＄1150
D4.系统培训
D4.1.用户手册准备 | 系统分析 5 |  |  |  |  | 5×＄270＝＄1350
| 撰写 5 |  |  |  |  | 5×＄154＝＄770
D4.2.培训内容确定 | 培训设计 10 |  |  |  |  | 10×＄230＝＄2300
D4.3.培训 | 讲授 4 | 培训室（4日×＄100＝＄400） | 计算机硬件（3套×＄9500＝＄28500） | 用户手册（3份×＄20＝＄60） | 3培训人员（12人/日）软件（3套×＄10＝＄30） | 4×＄192＝＄768 12×＄160＝＄1920 （合计＄38858） | D的总成本：＄31678
E.设施准备
E1.设施布置 | 设计/绘图 3 |  |  |  |  | 3×＄192＝＄576
E2.设施修改 | 一般施工/建设 20 |  |  |  |  | 20×＄240＝＄4800
E3.设备安装 | 一般维修 10 |  |  |  |  | 10×＄160＝＄1600 （合计＄6976）
F.办公自动化小规模测试
F1.小规模测试评估方法确定 | 系统分析 2 |  |  |  |  | 2×＄270＝＄540
F2.小规模测试 | 系统分析 30 |  | *计算机硬件（3套） | *用户手册 | *3个操作员（90日） 软件（3套） | 30×＄270＝＄8100 90×＄160＝＄14400 | *使用D4.3中的硬件、软件、手册以及操作人员
F3.测试评估 | 系统分析 5 |  |  |  |  | 5×＄270＝＄1350 （合计＄24390）
G.办公自动化
G1.系统修改（根据需要） | 系统分析 5 |  |  |  |  | 5×＄270＝＄1350
| 编程 10 |  |  |  |  | 10×＄230＝＄2300
G2.执行方案审定 | 系统分析 2 |  |  |  |  | 2×＄270＝＄540
G3.全面办公自动化执行 | 系统分析 15 |  | *计算机硬件（+3×＄9500＝＄28500） | *用户手册（+3×＄20＝＄60） | 操作员（3～6）（45～90日） 软件（＋3×＄10＝＄30） | 15×＄270＝＄4050
| 编程 15 |  |  |  |  | 15×＄230＝＄3450 G3合计＄50490 | *使用小规模测试的资源并追加3套
90×＄160＝＄14400 G合计＄54680
专案资源总预算：＄136232