## Sheet1
表3 潜在问题分析（PPA）
特定的潜在问题 | 可能的原因 | 预防措施 | 应急措施 | 引发方法
1.〖WBS：D4.3－培训〗
培训不能按期进行 | A.外部招聘员工不能准时报到 | 1.在鉴定聘用合同之前， 确认 | a.通知第二候选人报到 | 在第43天
|  | 准时报到, 并确定第二候选人 | b.增加内部调任人员 | 人力资源经理打电话
被聘用的可能性和增加内部
人员调任的可能性。
2.接受风险
| B.部分培训设备未能如期交付 | 在下订单之前，确认供货商 | 动用现有 MODEL V 的 | 在第11天
|  | 有存货并能按时交货。 | Backup设备 | 采购部打电话