## Sheet1
表4 潜在机会分析（POA）
特定的潜在机会 | 可能的原因 | 促进措施 | 利用措施 | 引发方法
1.〖WBS：D4.3－培训〗
培训提前进行 | A.外部招聘员工提早报到 | 尽早安排培训工作 | 让培训部提早完成 | 人力资源部经理打电话
|  |  | 培训内容准备 | 确认提早报到的时间，
并于第二天通知培训部
与设计部
| B.培训设备提早交付使用 | a.打电话给供货商预先定货 | 让维修部提早完成设施修改 | 供应商打电话给采购部
|  | b.答应加快付款 |  | 确认提早交付的时间,
采购部第二天打电话通知
维修部