## Sheet1
图4 要 径 计 算
工作结构分析WBS | 优先权 | 期 限 | 最 早 开 始 | 最 早 完 成 | 最 晚 开 始 | 最 晚 完 成 | 闲 置
A.系统设计 | 在---之后 | (D) | (ES) | (EF) | (LS) | (LF) | (S) *= 要 径
A1.确定信息流 | 无 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0*
A2.确定软件要求 | A1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0*
A3.确定硬件要求 | A2 | 2 | 8 | 10 | 8 | 10 | 0*
B.软件开发
B1.系统流程图准备 | A2 | 5 | 8 | 13 | 12 | 17 | 4
B2.数据库程序修改 | B1 | 10 | 13 | 23 | 17 | 27 | 4
C.硬件采购
C1.硬件与供应商选择 | A3 | 1 | 10 | 11 | 26 | 27 | 16
C2.采购订单处理 | C1 | 1 | 11 | 12 | 30 | 31 | 19
C3.硬件接收 | C2 | 15 | 12 | 27 | 31 | 46 | 19
D.系统人员配置
D1.人力资源需求确定 | A3 | 2 | 10 | 12 | 10 | 12 | 0*
D2.公司内人员调任 | D1 | 15 | 12 | 27 | 12 | 27 | 0*
D3.外部人员招聘 | D2 | 20 | 27 | 47 | 27 | 47 | 0*
D4.系统培训
D4.1.用户手册准备 | B2 , C1 | 10 | 23 | 33 | 27 | 37 | 4
D4.2.培训内容确定 | D4.1 | 10 | 33 | 43 | 37 | 47 | 4
D4.3.培训 | D4.2 , D3 , E3 | 4 | 47 | 51 | 47 | 51 | 0
E.设施准备
E1.设施布置 | C1 , D1 | 3 | 12 | 15 | 28 | 31 | 16
E2.设施修改 | E1 | 15 | 15 | 30 | 31 | 46 | 16
E3.设备安装 | E2 , C3 | 5 | 30 | 35 | 46 | 51 | 16
F.办公自动化小规模测试
F1.小规模测试评估方法确定 | A1 | 2 | 5 | 7 | 49 | 51 | 44
F2.小规模测试 | F1 , D4.3 , E3 | 30 | 51 | 81 | 51 | 81 | 0*
F3.测试评估 | F2 | 5 | 81 | 86 | 81 | 86 | 0*
G.办公自动化
G1.系统修改（根据需要） | F3 | 10 | 86 | 96 | 86 | 96 | 0*
G2.执行方案审定 | G1 | 1 | 96 | 97 | 96 | 97 | 0*
G3.全面办公自动化执行 | G2 | 15 | 97 | 112 | 97 | 112 | 0*
|  |  |  | ES+D=EF | LF-D=LS |  | LF-EF=S
要 径 最 长 耗 时：112 天