本期杂志全部内容，请访问：http://www.mypm.net/ zhuanti/PMWT/200306/200306mulu.htm

##### 在组织中实行企业计划管理

栏目：通知-论文-报告

作者：Mark Dambert

翻译：郭守华，贺炜，PMU翻译组

邮件：shortflute@163.com, ishewei@163.com

前言

企业计划管理（Enterprise Program Management），简称EPM，是指导你的企业实施商业计划的最有效的商业学科体系。EPM是计划管理的一种系统方法，它是以这样的准则为基础的，即你的组织的前景、任务和目标都是一系列的项目。一旦就EPM进行了有效的定义、计划、综合和沟通，那么你将可以全方位地把握组织在定义和实现目标方面所具有的能力。本文将讨论关系到EPM能否成功实行的3个关键因素，然后讨论实现EPM的7个有效步骤。

重新定义传统的项目管理

传统的项目管理是为使单一项目成功而设计的。当面对多个项目的管理任务时，传统的项目管理所描述过程和工具就显得不够完善了。传统项目管理中并没有告诉你如何解决冲突，如何按资源区分优先次序，如何在一个组织的所有项目之间平衡各项目的范围。传统项目管理也没有告诉你项目与公司的战略是如何可靠联系的。要在公司商业战略和各项目之间建立可靠联系，就要将传统项目管理重新定义，形成EPM（见下图1）。

图1 - 重新定义传统的项目管理. 传统项目管理的定义; 企业计划管理的定义..

•面向特定的项目; •面向战略和主动运作（operating initiatives）. • 在预算内按时使每个项目交工; •综合多个项目，使其实施起来达到最高效. •应用于建筑、航空和国防工业; •适用于职能型、运营型组织. •有职能部门经理和项目经理之分; •所有的经理都是项目经理. •一种专业学科; •一种管理学科，一种企业文化. •日程安排系统和软件; •一种沟通机制，一种可见性系统，一个综合的数据库.

EPM为你提供了完整的框架和系统的方法，以便于你能和公司的商业战略保持联系，保持对商业需求的反应能力，保证按资源安排优先次序以达到效率的最大化。EPM使你的视角不再局限于个别的项目，而要从整个企业的高度一览无余，将所有需要完成的工作尽收眼底。

EPM理论中的项目总体联盟

最有效的组织都自上而下以总体联盟的形式工作。执行主管和资深经理制定战略，而这个战略又被清晰地转译成对于资源来说可行动的计划。EPM提供了形成组织总体联盟的方法和工具。

图2- EPM理论中的项目总体联盟框架图。

EPM框架定义了四个基本的分工层次：执行主管，主办人，计划部门，项目团队和资源（如上图2所示）。执行主管负责制定组织的远景、任务和目的。主办人负责将这些远景、任务和目的转译成切实的目标以便由若干项目实现。计划部门与项目团队合作，将若干分离的计划和日程安排调整形成一个综合的全面的方案，展示给执行主管和主办人。项目团队则代表职能部门和技术资源，他们负责按照组织的目标编制计划并执行行动。合起来，这四个基本的层次协同动作，定义和实施关键的商业目标。

     计划的制定与执行周期互相联系起来，形成了总体联盟的机制。人们可以得到在他们各自的职责层次内及跨临近层次使用的过程和工具（如上图2所示）。在每一个职责层次内，人们在一个周期中操作，这个周期允许他们以一种一致的，协调的方式开展工作。每个周期都会接受输入和产生结果从而把各个周期联系起来。站在整个组织的角度，是能够看到每个责任层次的周期是如何与邻近的周期联系从而形成整个组织计划的制定与执行周期的。，

企业文化向EPM的迁移——实行变革的途径

在大多数公司，出现抵制变革的现象是很寻常的事情。要想让组织中的人们采用新方法开展业务，只是简单的发号施令是注定会失败的。长久的变革需要通过一个渐进的过程才能获得。先要使大家理解这种变革的意义，最后再让人们把这种变革当成自己的东西，从而实现成功的变革。为了给企业文化变革的管理提供一个清晰的框架，我们把成功的改变过程分成四个台阶：理解、接受、参与和拥有。

| 理解; >>>. | 接受; >>>. | 参与; >>>. | 拥有. |
| --- | --- | --- | --- |
| 相关人员充分认识面临的问题并理解应对办法. | 相关人员认同采取某种解决方法的必要性。. | .相关人员参与制定解决办法. | 相关人员拥有他们制定的解决办法. |

图3 - 企业文化的变迁途径

在组织内实行变革的第一步是取得理解，让大家明白实行变革的原因以及预期的效果。对于EPM来说，理解是通过与组织内各层次的相关人员召开定向的沟通会议来获得的。沟通的目的应该集中在使人们熟悉EPM的术语、提供对EPM的一般远景和框架、说明EPM的一般好处等上面。术语、远景、框架和好处应该以通俗的方式加以沟通，这样人们就可以在分析EPM对组织的具体冲击之前熟悉EPM的概念。

    一旦取得了理解，下一步就是要让组织内各层次的相关人员接受EPM.从EPM的一般概念开始，到对组织而言特定的术语、远景、框架和好处，都要使大家接受。如果“理解”阶段的沟通可以描述为“某一个组织获得这些好处”，那么“接受”阶段的沟通就可以说成“你的组织将取得这些好处。”

.	下一个台阶是参与。相关人员如果参与了其组织的EPM解决方案的设计和执行的话，他们就会拥有这些解决方案。在使用外来顾问的时候，相关人员有时候会认为此事已有人料理了，因此他们转而集中于自己熟悉的工作。结果就是，外来顾问做了其中大部分工作，这很可能导致组织放弃这个解决方案。这是我们不希望的。我们的目的是使相关人员中拥有解决办法，因此在与外来的顾问合作时，要以命令性的手段保证相关人员参与EPM解决方案的设计和执行。

    企业文化变革的最后一个台阶是拥有。当相关人员拥有了这个解决方案时，他们会维持它的使用，并进一步地加以应用和改进。在实行EPM的早期，这种拥有是重要的，因为相关人员的拥有恰恰是前进的动力。实行EPM的企业文化变迁过程是一个反复的过程。

    对于保持EPM的持续执行来说，对企业文化变革实行管理是重要的，因为这种变革会在权力转移时遇到问题，也会在公开分享信息时遇到问题。很典型的现象是，当更多准确的和公开共享的信息可用时，组织的成功变革的可能性大。人们可能很害怕听到不好的消息。对于企业文化变革来说，组织必须强调那些改进的机会，而不要强调在向EPM变革过程中失败的证据。

成功的EPM解决方案的设计特色

成功实行EPM的驱动力来自于相关人员在设计过程中的参与活动。相关人员的参与是成功设计的一部分。有时候人们会被比组织所能承受的更复杂的过程和工具所吸引。这通常会导致失败。更有效的做法是集中精力于基础能力上，而不是取得眼前利益。这样才能使EPM过程成熟起来。例如，如果组织目前面临任务分级的评估和数据收集的问题，那么企图实行全套的挣值测量法就是不合理的。在这个例子中，在考虑更先进的方法之前，依照可靠的数据，强化日程的建立和管理才是更明智之举。

一个成功的EPM解决方案设计应该有下述基础能力：

•企业范围内的项目定义，优先级机制和授权机制

•资源能力的计划制定和配置

•详细的项目定义，计划制定和日程安排

• 企业范围内的和特定项目内的沟通，可见性和报告机制。

成熟度演进设计

企业计划管理为高度综合的、实行高度量化管理的组织提供了不断改善运营的能力。为了获得EPM的全部好处，需要企业成熟度的长期演进过程。

我们需要从一个公共的参考模型开始来讨论组织的成熟度。软件工程学会的能力成熟模型（The Software Engineering Institute’s Capability Maturity Model）1.1版为我们提供了一个完整的框架，可以用来评估组织成熟度并强调EPM的几个关键能力。

图4- SEI – CMMI 组织成熟度分级.

第5级 优化; •通过量化测量和分析持续改进过程和性能。. 第4级 量化管理; • 产品质量和过程的性能得到量化测量 •存在一个方法智囊团来协助根据实际情况的决策。. 第3级 定义; •过程被定义和理解，并从组织的角度持续实施。 •过程被前瞻性地加以管理和改进. 第2级 管理; •可重复的过程在项目的级别上进行 •过程标准通过多次强调来保证 •在规定的间隔期，可以看到工作成果的递交和工作状态。. 第1级 初级; •过程是特别的 •结果是不可预测的 •成功依赖于项目组的凭空承诺.

一个有效的EPM解决方案是按第3级能力的标准定义的，组织在第3级的水平上运作的同时积累数据形成历史资料，进一步实现第4、5级的水平。正是这组织数据的历史资料为达到第4、5级的能力水平奠定了基础。开始执行EPM时，是介于第2级和第3级水平之间。EPM的执行是在一个项目接一个项目的基础上进行的。根据定义，每个项目在第2级成熟度的水平上执行。一旦使用EPM过程和工具执行完所有项目并且EPM被用于整个组织，该组织就运作于第3级成熟度的水平了。对于一个小型组织，只需几个月就可以从第2级过渡到第3级。但对于大型组织，则可能花2到3年的时间。在实施EPM的早期计划阶段，有这种时间估计是重要的。在组织向前改进时，执行主管必须对所作的大量努力达到充分的理解和沟通。

#### 执行EPM过程中的角色和分工

过渡到EPM本身就是一个项目。这也是在整个组织范围内演示要推广和建立的EPM概念的时机。规定执行EPM的各角色及分工可以实现从开发到运作的平滑过渡。

#### 执行主管

任何一个项目要成功，都必须在组织的最高管理层有一个推崇该项目并为其说话的领导，这就是执行主管。他必须为组织的EPM解决方案提出设想和发展方向。他必须在他所处的对等群体中做一个EPM设想和发展方向的积极倡导者。

#### 主办人

主办人是为了实现EPM而把高层的设想和指示转化为日常的计划制定和执行的桥梁

项目经理

项目经理负责日常领导和管理EPM项目，这包括详细的制定计划、定义、执行，以及沟通和报告。

专业问题专家(SME)

专业问题专家是设计、执行并最终拥有EPM解决方案的关键。专业问题专家是那些对组织的具体职能经验老道的人。

#### 相关人员

在组织的各个层次都有相关人员。相关人员是指那些将会受EPM解决方案影响的人。在EPM解决方案的设计和执行过程中注意倾听、评估并满足相关人员的意见是至关重要的。专业问题专家、主办人、执行主管等人都必须与其各自的对等群体的相关人员共同工作。

实施EPM的七个步骤

在一个组织中实施EPM本身就是一个项目。既然我们已经了解对EPM实施起促进作用和破坏作用的几个关键因素，那么下面我们来看一下实施的具体进程、可交付成果以及相关工作。经研究发现，遵循下述的七个步骤可以成功实施EPM，这七个步骤提供了从计划到实施的框架结构（见下图3）。

第一步：评估组织的能力和面临的问题

成功的EPM是通过应用计划、沟通和执行的管理原则来完成的，但是，每一个组织都有它自己独特的需求，都面临独特的问题需要解决。评估的目的是就是要确定组织的面临的问题，并确定采取何种解决方案能改善这种情况。评估阶段的输出是一个对于这个组织来说特定的从EPM角度形成的看法，以及对于实施这一计划所需要技能的估计。评估阶段也是企业文化向EPM变迁的第一个步骤。相关主管人员必须理解EPM的一般特性，必须理解并承认他们面临的问题，必须高瞻远瞩地参与到为其组织制定EPM的远景的工作中来。

一个与主管一起制定EPM远景的好方法是将制订商业计划的活动项目化，也就是说，将他们当前的商业计划进行评估并将之转变综合到EPM的思想中去。这第一份的项目化了的商业计划对于EPM远景是个关键，因为它是一个切实的例子，人们可以从中看到一个组织在实施EPM后获得的新能力。

第二步：启动EPM项目

一旦主管对EPM有了认识，那么就到了获取授权以继续进行下去的时候了。可以组织一个简单的主管领导会议， 概要说明EPM的远景以及要下多大力气向EPM努力，这样EPM项目就正式启动了。将关键问题专家和其他资源分配给EPM项目，这是执行授权的具体表现。

一旦关键问题专家就位，他们就需要为将要扮演的角色做准备了——不仅在实践中要完成指定的任务方面，而且应包括企业文化方面的转变。有件事他们必须认识上去，那就是必须放弃“我们这儿（以前）不这样做”的思想，放弃散漫地、没有约束地改进组织思维方式的作法。

第三步：分析详细的EPM需求

这一步是把高层的看法转变成可实际操作的具体解决方案的第一步。与其他任何项目一样，在进入细节定义和确定需求优先级之前，必须先定义约束条件和边界。正因为EPM解决方案将是组织自上而下全面调整的方案，详细的EPM需求定义必须与主管领导事先制定的远景目标一致。在分析的整个过程中，需求的定义以及远景目标的升华将以一种反复的形式进行。

需求定义和远景目标的反复演进过程是推动企业文化向EPM转化的另一个极好机会。主管领导和问题专家必须相互合作，通过相互理解、接受、参与的方式工作，拟定解决方案的各项细节措施，使其对组织有意义。

第四步：设计EPM模型

现在到了确定计划部门这个关键角色以及EPM解决方案的时候了。在设计阶段有两个焦点领域：一个是改进或重新安排已在用的流程，另一个是，根据EPM的需要设计新的流程。点到点的流程也许已经存在，只需要重新从企业的角度进行定义。这样做的目的是，在发挥组织最成功的能力和特长的同时，定义一个全组织范围的解决方案以实现全面的调整。

设计好的流程就成了软件和系统配置的基础根据。过去，计划编制和进度安排软件的使用简单得打开箱子拿出来，在PC上安装就万事大吉了。现在，组织实现他们的目标时所面临的问题变得愈发复杂，计划编制和进度安排软件也就越来越复杂了。为了充分利用更为复杂的软件的特性，软件的配置必须在安装前就定出。在许多情况下，这意味着定义用户的访问，定义数据结构以及定义软件内的商业规则。

第五步：打造EPM工具

这一步是EPM软件和系统被安装和测试的步骤。设计阶段定义的配置被置入系统。当EPM的流程和工具完全被设计、建立并集成时，打造阶段就结束了。

第六步 验证和改进EPM模型

验证概念的最好的办法是尝试着让人们在一些精心选定的项目中使用它。通过执行项目，可以为新组建的计划组织的成员提供机会，使其熟悉自己的角色和分工，同时进一步优化EPM模型。

在选择哪些项目作为演示时，可以采取两种处于极端情况的项目。一种是处于混乱之中的项目，需要恢复。选择这种项目进行确认的好处是，如果成功，你就可以向心存疑虑的人证明这个模型的有效性。选择已经被破坏的项目的风险是，这个项目可能无论如何都会沉没，与此同时EPM项目也会被拐带着失败掉。

另一种极端是那种简单的，可以很快成功的项目。这是那种通常组织认定了需求，该项目肯定会成功的情况，而且有一个积极的团队在执行这个项目。采用快速成功项目的好处是，你可以利用一个已经发动起来的团队来接受并实践由EPM总结出来的理论。而且，该项目会成功，EPM的规则和做法也会被看作项目成功的一部分。缺点是，人们会看到项目成功的必然性，反过来会质疑EPM模型对该项目取得成功到底发挥了多大的作用。

第七步：在整个组织应用EPM模型

实行EPM的关键是推动人们按上述7个步骤规定的过程行事。这只需要一个关于沟通和领导的执行授权。有效的执行办法是，真正把这件事的计划项目化，然后在各项目团队的项目启动时，让他们在EPM模型的平台上开展工作。当各项目已经启动时，在EPM平台上引入组织各层次相关人员的新型交叉关系。这些领导人创建了按照EPM的步骤进行决策和制定计划和项目指示的基础。在第6步得到的经验和教训对本步骤来说是重要的信息和学习工具。

后续事宜

按上述7个步骤进行的动作，主要是集中精力建立基础的解决方案，这是很容易修改和扩充以提高EPM成熟度的。有了基本的EPM能力，组织将能够：

•    以持续而前瞻的方式制定战略、计划和预算。

•   结合全组织范围的战略和预算来定义、启动、计划和执行项目。

•    结合整个组织的优先级制定资源分配优先级并分配资源。

•    为组织的所有项目提供一致的性能与计划的评测方法，沟通以及报告。

•    为所有的部门制定一致的项目管理手段。

随着组织在使用EPM方面的实践积累，组织会变得越来越有经验。他在评估、计划、执行情况和计划的对比测量等方面的准确性会得到提高。计划部门充当了EPM执行干事的角色，要负责对EPM能力进行不断改进。履行上述实现EPM的7个步骤可以取得许多处，但这还仅仅是万里长征的第一步，还需要在支持组织的远景规划、战略和目标的计划和实施等方面进行持续改进。

[全文完]